## Eksempel uten KU
Fremdriftsplan
Detaljregulering uten konsekvensutredning
Plankonsulent må fylle inn estimert tidsbruk under de ulike fasene. Andre milepæler kan legges inn etter behov. Kolonner til høyre er et eksempel for hvordan å visualisere estimert tidsbruk(må nødvendigvis tilpasses ny input).
Nr. | Aktivitet | Ansvarlig | Varighet | År | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
|  |  | (Uker) | Månedsnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | Oppstartsfase |  | 10 |  | 2022 5: Oppstartsfase
A1 | Oppstartsmøte | PBE | 6 |  | 2022 5: Oppstartsmøte
A2 | Varsel om oppstart av planarbeid | Plankonsulent | 4 |  | 2022 7: Varsel om oppstart av planarbeid
B | Utarbeidingsfase |  | 12 |  | 2023 5: Utvikling planforslag
B1 | Merknadsbehandling og utvikling av materiale | Plankonsulent |  |  | 2022 8: Merknadsbehandling
B2 | Arbeidsmøte | PBE | 4 |  | 2022 10: Merknadsmøte
B3 | Utvikling av materiale til arbeidsmøte | Plankonsulent |  |  | 2022 11: Utvikling av planskisse til arbeidsmøte
B4 | Arbeidsmøte | PBE | 4 |  | 2022 12: Arbeidsmøte med PBE
B5 | Utvikling av planforslag til innleveringsmøte | Plankonsulent |  |  | 2023 2: Utvikling av planforslag til innleveringsmøte
B6 | Innleveringsmøte | PBE | 4 |  | 2023 3: Innleveringsmøte med PBE
B7 | Ferdigstillelse av planforslag til innlevering | Plankonsulent |  |  | 2023 5: Ferdigstillelse av planforslag til innlevering
C | 1. gangs behandling og offentlig ettersyn |  | 18 |  | 2023 12: 1. gangs behandling
C1 | Kommunal saksbehandling | PBE | 12 |  | 2023 8: Kommunal saksbehandling
C2 | Offentlig ettersyn | PBE | 6 |  | 2023 10: Offentlig ettersyn
D | Bearbeidingsfase |  | 8 |  | 2024 3: Revisjon planforslag
D1 | Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag | Plankonsulent |  |  | 2023 11: Merknadsbehandling
D2 | Merknadsmøte | PBE | 4 |  | 2023 12: Merknadsmøte
D3 | Bearbeiding av planforslag | Plankonsulent |  |  | 2024 1: Revisjon planforslag
D4 | Arbeidsmøte | PBE | 4 |  | 2024 2: Arbeidsmøte med PBE
D5 | Ferdigstillelse av planforslag til innlevering | Plankonsulent |  |  | 2024 3: Ferdigstillelse av planforslag til innlevering
E | 2. gangs behandling |  | 12 |  | 2024 10: 2. gangs behandling
E1 | Kommunal saksbehandling | PBE | 12 |  | 2024 6: Kommunal saksbehandling
E2 | Byrådets innstilling | Byrådet |  |  | 2024 7: Byrådets innstilling
E3 | Utvalgets innstilling | UMBY |  |  | 2024 9: Utvalgets innstilling
E4 | Bystyrets behandling | Bystyret |  |  | 2024 10: Bystyrets behandling
F | Vedtatt plan |  | 3 |  | 2024 11: Vedtatt plan
F1 | Kunngjøring av vedtatt plan - klagefrist | PBE | 3 |  | 2024 11: Klagefrist
63

## Eksempel med KU
Fremdriftsplan
Detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram
Plankonsulent må fylle inn estimert tidsbruk under de ulike fasene. Andre milepæler kan legges inn etter behov. Kolonner til høyre er et eksempel for hvordan å visualisere estimert tidsbruk(må nødvendigvis tilpasses ny input).
Nr. | Aktivitet | Ansv. | Varighet | År | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
|  |  | (Uker) | Månedsnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | Oppstartsfase |  | 6 |  | 2022 5: Prefase plan
A4 | Oppstartsmøte | PBE | 6 |  | 2022 5: Oppstartsmøte
B | Utarbeidingsfase |  | 35 |  | 2024 2: Utvikling planforslag
| Planprogram |  | 23 |  | 2023 3: Planprogram
B1 | Utarbeidelse av utkast til planprogram | Plankonsulent |  |  | 2022 7: Utarbeidelse av utkast til planprogram
B2 | Kommunens gjennomgang av planprogram | PBE | 4 |  | 2022 8: Kommunens gjennomgang av planprogram
B3 | Varsel om oppstart og høring av planprogram | Plankonsulent | 6 |  | 2022 10: Varsel om oppstart og høring av planprogram
B4 | Merknadsbehandling | Plankonsulent |  |  | 2022 11: Merknadsbehandling
B5 | Revisjon av planprogram | Plankonsulent |  |  | 2022 11: Revisjon av planprogram
B6 | Kommunens behandling av planprogram | PBE | 8 |  | 2023 1: Kommunens behandling av planprogram
B7 | Byrådets behandling av planprogram | Byrådet | 4 |  | 2023 2: Byrådets behandling av planprogram
B8 | Eventuelt revisjon etter Byrådets vedtak | Plankonsulent |  |  | 2023 2: Eventuelt revisjon etter Byrådets vedtak
B9 | Kunngjøring fastsatt planprogram | PBE | 1 |  | 2023 3: Fastsetting av planprogram
| Konsekvensutredning (KU) |  | 4 |  | 2023 7: Konsekvensutredning (KU)
B10 | Utarbeidelse av KU | Plankonsulent |  |  | 2023 5: Utarbeidelse av KU
B11 | Kommunens gjennomgang av KU | PBE | 4 |  | 2023 6: Kommunens gjennomgang av KU
B12 | Revisjon av KU | Plankonsulent |  |  | 2023 7: Revisjon av KU
| Utarbeidelse av planforslag |  | 8 |  | 2024 2: Utarbeidelse av planforslag
B13 | Utvikling av materiale til arbeidsmøte | Plankonsulent |  |  | 2023 9: Utvikling av planskisse til arbeidsmøte
B14 | Arbeidsmøte | PBE | 4 |  | 2023 9: Arbeidsmøte med PBE
B15 | Utvikling av planforslag til innleveringsmøte | Plankonsulent |  |  | 2023 11: Utvikling av planforslag til innleveringsmøte
B16 | Innleveringsmøte | PBE | 4 |  | 2023 12: Innleveringsmøte med PBE
B17 | Ferdigstillelse av planforslag til innlevering | Plankonsulent |  |  | 2024 2: Ferdigstillelse av planforslag til innlevering
C | 1. gangs behandling og offentlig ettersyn |  | 18 |  | 2024 8: 1. gangs behandling
C1 | Kommunal saksbehandling | PBE | 12 |  | 2024 5: Kommunal saksbehandling
C2 | Offentlig ettersyn | PBE | 6 |  | 2024 7: Offentlig ettersyn
D | Bearbeidingsfase |  | 8 |  | 2024 11: Revisjon planforslag
D1 | Merknadsbehandling og bearbeiding av forslag | Plankonsulent |  |  | 2024 7: Merknadsbehandling
D2 | Merknadsmøte | PBE | 4 |  | 2024 8: Merknadsmøte
D3 | Bearbeiding av planforslag | Plankonsulent |  |  | 2024 9: Revisjon planforslag
D4 | Arbeidsmøte | PBE | 4 |  | 2024 10: Arbeidsmøte med PBE
D5 | Ferdigstillelse av planforslag til innlevering | Plankonsulent |  |  | 2024 11: Ferdigstillelse av planforslag til innlevering
E | 2. gangs behandling |  | 12 |  | 2025 4: 2. gangs behandling
E1 | Kommunal saksbehandling | PBE | 12 |  | 2025 2: Kommunal saksbehandling
E2 | Byrådets innstilling | Byrådet |  |  | 2025 2: Byrådets innstilling
E3 | Utvalgets innstilling | UMBY |  |  | 2025 3: Utvalgets innstilling
E4 | Bystyrets behandling | Bystyret |  |  | 2025 4: Bystyrets behandling
F | Vedtatt plan |  | 3 |  | 2025 5: Vedtatt plan
F1 | Kunngjøring av vedtatt plan - klagefrist | PBE | 3 |  | 2025 5: Klagefrist